## GitHub업로드용
과기부 시범운영 일정
이정표 | [6 empty] | Open Up 테스트베드 | [10 empty] | 과기부 시범운영
구분 | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
| 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w
보안 및 응용SW 테스트 완료 일정 | 7월 1w: *백신; 7월 5w: *매체제어; 9월 5w: *(1차)내PC지키미; 10월 4w: *출력물보안
| - 안랩 |  |  |  | - 세이퍼존 | [8 empty] | - 지인소프트(구름) |  |  |  | - 마크애니(티맥스)
- 이스트소프트
[14 empty] | *인터넷자료저장방지 |  |  |  | *국회인터넷의사중계
| *접근제어 | [12 empty] | - 아신아이 | *구름 MS 뷰어 |  |  | - 윤디스크
| - 넷맨 확인요 | [13 empty] | - 한컴오피스
| - 지니언스 |  |  |  | *하모니카 MS 뷰어 | [8 empty] | *망간파일전송 |  |  |  | *(2차)내PC지키미 | [8 empty] | *티맥스 MS 뷰어
[5 empty] | - Wine Office | [8 empty] | - 휴네시온 | *망간파일전송 |  |  | - 지인소프트(하모니카, 티맥스) | [8 empty] | - Tooffice
[11 empty] | * 패치 적용 방안 구상 |  |  |  | - 한싹시스템
* 업체별 테스트 방안
과기부 시범운영 WBS | 7월 1w: 현황 분석; 7월 3w: 이슈정리; 8월 2w: PC 세팅; 8월 3w: 개방형OS 설치; 8월 4w: 보안SW 1차설치; 9월 1w: 테스트환경 구성; 9월 2w: 1차 테스트; 9월 4w: 보완; 10월 1w: 보안SW 2차설치; 10월 2w: 2차 테스트; 10월 3w: 보완; 10월 4w: 보안SW 3차 설치; 11월 1w: 3차 테스트 및 보안; 11월 2w: Open UP 테스트베드 운영
| *라이선스 |  | *현황 분석 내용 기반 |  |  |  | *PC 3대 | *오피스(wine) | *백신 | *업체별 테스트 시나리오 |  |  | *수정사항 반영 |  | *내PC지키미(구름) |  |  | *출력물보안
| *별도 HW 장비/설치 비용 |  | - 이슈 list up |  |  |  | *매니저 PC 1대 | * Tooffice(EE) | *접근제어 | *업체별 테스트 일정 수립 |  |  |  |  | *인터넷자료저장방지 |  |  | *국회방송
| *개발 이슈(개방형OS, 일정) |  | - 이슈 정리 | 개방형OS 미팅 | 보안 및 응용SW 미팅 |  | *공유기 1대 |  | *매체제어 | 넷맨(배포기능) |  |  |  |  | *망간파일전송 |  |  | *내PC지키미(하모니카, 티맥스) | [5 empty] | 수정 | 보안
| - 개방형OS 표준화 |  |  | * 개발환경 표준화 |  |  | *랜선 |  | *망간파일전송 |  | *업체별 테스트 진행 |  |  |  | *오피스(한컴)
| - 개방형OS 3사별 개발 일정 |  |  | * 테스트 환경 |  |  | *프린터 1대
*테스트베드(장비, 설치 환경)
| - 테스트 장비 |  |  | 과기부 |  | 과기부 설치 환경조사 | [11 empty] | 작업계획서 | PC 설치 장소 구성 | PC 환경 구성 | 사용자 교육 | 시범운영 및 안정화
| - 설치 환경 구성 |  |  |  |  | *설치 장소 | [11 empty] | * 과기부 매니저 서버 |  | *PC백업 | * 개방형OS 3사별 각 1일 |  |  | * 개방형OS 사용자 의견 수렴 및 개선사항 도출
[6 empty] | *PC 사양/대수/OS버전 확인 라이선스 고려 | [11 empty] | - 매니저 서버 세팅이 필요시 |  | *파티션 작업 |  |  |  | * 버그 및 수정 사항 반영
[6 empty] | *설치 가능 시간대 | [13 empty] | *윈도우 설치
[5 empty] | 협의 필요>> | * 별도의 설치 장소 확보 및 환경 구성 가능 여부(인터넷망) | [13 empty] | *개방형OS 멀티부팅
[6 empty] | - 별도의 설치장소에서 각 업체별 엔지니어가 대기하고 PC가 이동하면서 설치하는 방법으로 설치 진행 | [13 empty] | *보안SW 설치
*환경설정